## Trang_tính1
No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
1 | Đăng nhập | Trong tài liệu ..., ở trang ... có mô tả màn hình Đăng nhập nhưng không thể truy cập trường hợp tài khoản hoặc mật khẩu sai. Theo tôi hiểu, cần hiển thị thông báo lỗi với nội dung "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". Thông báo này sẽ được hiển thị màu đỏ, ở bên dưới nút Đăng nhập. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Trần Việt Hoàng | 2025-02-01 | Đúng vậy | 2025-03-01 | Hoàn thành
2 | Thêm sản phẩm | Trong tài liệu ..., ở trang ... có mô tả chức năng thêm sản phẩm nhưng không đề cập đến việc thiếu thông tin (ví dụ: Tên sản phẩm, giá). Theo tôi hiểu, khi thiếu thông tin cần hiển thị thông báo lỗi "Vui lòng nhập đầy đủ các trường bắt buộc". Thông báo này hiển thị phía trên nút "Lưu". Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Trần Việt Hoàng | 2025-03-01 | Đúng vậy | 2025-03-01 | Hoàn thành
3 | Đặt hàng | Trong tài liệu ..., ở trang ... có mô tả màn hình cài đặt nhưng không xác định được khi số lượng khách hàng nhập vượt quá tồn tại thì hệ thống sẽ xử lý ra sao. Theo tôi hiểu, cần hiển thị thông báo lỗi "Số lượng vượt quá tồn tại". Thông báo này sẽ hiển thị ngay tại trường với số lượng. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Trần Việt Hoàng | 2025-04-01 | Đúng vậy | 2025-04-01 | Hoàn thành
4 | Thanh toán | Trong tài liệu ..., ở trang ... có mô tả màn hình toán nhưng không gặp vấn đề gì khi xử lý lỗi khi nhập thẻ thông tin sai. Theo tôi hiểu, cần hiển thị thông báo lỗi "Không hợp lệ thông tin thẻ, vui lòng kiểm tra lại". Thông báo này sẽ được hiển thị phía trên nút "Xác nhận thanh toán". Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Trần Việt Hoàng | 2025-05-01 | Đúng vậy | 2025-05-01 | Hoàn thành
5 | Báo cáo và thống kê | Trong tài liệu ..., ở trang ... có kho lưu trữ báo cáo mô tả nhưng không rõ cách xử lý khi không có kho lưu trữ dữ liệu. Theo tôi hiểu, cần hiển thị thông báo "Không có dữ liệu tồn tại để hiển thị". Thông báo này sẽ được hiển thị giữa màn hình báo cáo. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Trần Việt Hoàng | 2025-06-01 | Đúng vậy | 2025-06-01 | Hoàn thành
6 | Sửa số lượng sản phẩm | Nếu người dùng nhập số lượng nhỏ hơn 1 trong giỏ hàng thì hệ thống sẽ xử lý như thế nào? | Đỗ Thành Long | 2025-06-01 | Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi "Số lượng phải lớn hơn hoặc bằng 1. Vui lòng nhập lạ | 2025-06-01 | Hoàn thành
7 | Sửa số lượng sản phẩm | Nếu người dùng nhập số lượng lớn hơn số lượng tồn kho thì hệ thống xử lý ra sao? | Đỗ Thành Long | 2025-06-01 | Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi "Số lượng vượt quá số lượng tồn kho. Vui lòng giảm số lượng. | 2025-06-01 | Hoàn thành
8 | Sửa số lượng sản phẩm | Khi người dùng sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng, giá tổng cộng có được cập nhật ngay không? | Đỗ Thành Long | 2025-06-01 | Có, giá tổng cộng sẽ tự động cập nhật theo số lượng mới được chỉnh sửa. | 2025-06-01 | Hoàn thành
9 | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | Nếu người dùng xóa một sản phẩm khỏi giỏ hàng, hệ thống có yêu cầu xác nhận không? | Đỗ Thành Long | 2025-06-01 | Có, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận với nội dung "Bạn có chắc chắn muốn xóa sản phẩm này khỏi giỏ hàng?" | 2025-06-01 | Hoàn thành
10 | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | Nếu người dùng vô tình xóa nhầm một sản phẩm, họ có thể khôi phục lại không? | Đỗ Thành Long | 2025-06-01 | Không, sản phẩm sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi giỏ hàng. Người dùng cần thêm lại sản phẩm nếu muốn. | 2025-06-01 | Hoàn thành
11 | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | Nếu giỏ hàng không còn sản phẩm nào sau khi xóa, hệ thống hiển thị gì? | Đỗ Thành Long | 2025-06-01 | Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Giỏ hàng của bạn đang trống. Hãy tiếp tục mua sắm!" | 2025-06-01 | Hoàn thành
1 | Register | Trong tài liệu..., ở trang ... có mô tả chức năng Đăng ký tài khoản nhưng chưa đề cập tới thông báo lỗi khi người dùng nhập sai định dạng thông tin. Theo tôi hiểu, cần phải thông báo rằng " vui lòng nhập lại thông tin cho đúng định dạng ". Thông báo này sẽ hiển thị khi người dùng nhấn nút " Đăng ký " . Tôi hiểu như vậy có đúng không ? | Nguyễn Quốc Khánh | 2025-01-03 | Đúng vậy | 2025-01-03 | Complete
2 | Cancel order | Trong tài liệu..., ở trang... có mô tả chức năng hủy đơn hàng nhưng không thấy đề cập tới vấn đề xin xác nhận hủy đơn hàng. Theo tôi được biết, việc thông báo cho khách hàng " Bạn có chắc muốn hủy đơn hàng này không ! " là một việc quan trọng để khách hàng chắc chắn muốn hủy đơn hàng này . Tôi hiểu như vậy có đúng không ? | Nguyễn Quốc Khánh | 2025-01-03 | Đúng vậy | 2025-01-03 | Complete
3 | Order | Trong tài liệu ..., ở trang... có mô tả chức năng Đặt hàng nhưng chưa có mô tả khi người dùng không nhập thông tin cho địa chỉ giao hàng hay lựa chọn phương thức thanh toán thì sẽ xuất hiện thông báo để khách hàng nhập thông tin. Theo tôi được hiểu nếu trong trường hợp này thì cần phải có thông báo rằng " Vui lòng nhập địa chỉ giao hàng ! " hoặc thông báo " Vui lòng chọn phương thức thanh toán ! " . Tôi hiểu như vậy có đúng không ? | Nguyễn Quốc Khánh | 2025-01-04 | Đúng vậy | 2025-01-05 | Complete
4 | Account Recovery | Trong tài liệu..., ở trang... có mô tả chức năng khôi phục mật khẩu thông qua " email " mà người dùng đã đăng ký từ trước nhưng chưa thấy đề cập tới vấn đề email đấy không tồn tại trong cơ sở dữ liệu , tức là " email " mà người dùng muốn lấy lại mật khẩu chưa được đăng ký. Theo tôi được biết thì việc chưa đăng ký sẽ cần phải thông báo tới người dùng rằng " Tài khoản email này chưa được đăng ký , bạn có muốn đăng ký tài khoản với email này không ? ". Tôi hiểu như vậy có đúng không ? | Nguyễn Quốc Khánh | 2025-01-04 | Đúng vậy | 2025-01-05 | Complete
5 | Giao diện quản lý kho hàng trả về kho | Trong tài liệu thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng quần áo, version 2.0, trang 45, phần "Quản lý hàng tồn kho", có mô tả rằng giao diện sẽ hiển thị danh sách sản phẩm bao gồm tên sản phẩm, số lượng và giá bán. Tuy nhiên, không thấy đề cập đến việc hiển thị kích thước và màu sắc sản phẩm. Điều này có thể gây khó khăn khi quản lý các mặt hàng thời trang có nhiều biến thể. Theo tôi, cần bổ sung thêm cột để hiển thị kích thước và màu sắc. Đề xuất này có phù hợp không? | Bùi Đức Quý | 2025-04-01 | Với các mặt hàng thời trang, kích thước và màu sắc là những thông tin quan trọng để quản lý các biến thể của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cập nhật giao diện để bổ sung hai cột này, đồng thời điều chỉnh cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán. Thời gian thực hiện dự kiến là 2 ngày làm việc. | 2025-04-01 | Hoàn thành
6 | Quy trình nhập hàng | Trong tài liệu thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng quần áo trang ..., có mô tả rằng quy trình nhập hàng chỉ yêu cầu thông tin về số lượng và mã sản phẩm. Tuy nhiên, không đề cập đến việc theo dõi ngày hết hạn hoặc thời gian lưu kho cho các sản phẩm đặc biệt như quần áo mùa vụ (đông, hè). Theo tôi, cần bổ sung trường thông tin để quản lý thời gian lưu kho. Đề xuất này có hợp lý không? | Bùi Đức Quý | 2025-04-01 | Đề xuất hợp lý. Việc theo dõi thời gian lưu kho cho các sản phẩm mùa vụ rất cần thiết để giảm thiểu hàng tồn kho không bán được. Chúng tôi sẽ bổ sung trường "Thời gian lưu kho" trong quy trình nhập hàng, đồng thời điều chỉnh báo cáo kho để hiển thị thông tin này. | 2025-04-01 | Hoàn thành
7 | Giao diện thanh toán | Trong tài liệu thiết kế giao diện bán hàng, version 1.8, trang 33, có ghi nhận rằng hệ thống thanh toán hỗ trợ phương thức tiền mặt và thẻ. Tuy nhiên, không thấy đề cập đến ví điện tử (Momo, ZaloPay). Hiện nay, nhiều khách hàng thích sử dụng ví điện tử để thanh toán. Theo tôi, cần bổ sung thêm phương thức thanh toán này. Ý kiến này có hợp lý không? | Bùi Đức Quý | 2025-04-01 | Đề xuất hợp lý. Việc hỗ trợ ví điện tử sẽ cải thiện trải nghiệm thanh toán của khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh. Chúng tôi sẽ bổ sung tính năng này và đảm bảo tích hợp với các ví điện tử phổ biến trong khu vực. | 2025-04-01 | Hoàn thành