## Trang_tính1
No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
1 | Đăng nhập | Trong tài liệu ..., ở trang ... có mô tả màn hình Đăng nhập nhưng không thể truy cập trường hợp tài khoản hoặc mật khẩu sai. Theo tôi hiểu, cần hiển thị thông báo lỗi với nội dung "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". Thông báo này sẽ được hiển thị màu đỏ, ở bên dưới nút Đăng nhập. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Trần Việt Hoàng | 2025-02-01 | Đúng vậy | 2025-03-01 | Hoàn thành
2 | Thêm sản phẩm | Trong tài liệu ..., ở trang ... có mô tả chức năng thêm sản phẩm nhưng không đề cập đến việc thiếu thông tin (ví dụ: Tên sản phẩm, giá). Theo tôi hiểu, khi thiếu thông tin cần hiển thị thông báo lỗi "Vui lòng nhập đầy đủ các trường bắt buộc". Thông báo này hiển thị phía trên nút "Lưu". Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Trần Việt Hoàng | 2025-03-01 | Đúng vậy | 2025-03-01 | Hoàn thành
3 | Đặt hàng | Trong tài liệu ..., ở trang ... có mô tả màn hình cài đặt nhưng không xác định được khi số lượng khách hàng nhập vượt quá tồn tại thì hệ thống sẽ xử lý ra sao. Theo tôi hiểu, cần hiển thị thông báo lỗi "Số lượng vượt quá tồn tại". Thông báo này sẽ hiển thị ngay tại trường với số lượng. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Trần Việt Hoàng | 2025-04-01 | Đúng vậy | 2025-04-01 | Hoàn thành
4 | Thanh toán | Trong tài liệu ..., ở trang ... có mô tả màn hình toán nhưng không gặp vấn đề gì khi xử lý lỗi khi nhập thẻ thông tin sai. Theo tôi hiểu, cần hiển thị thông báo lỗi "Không hợp lệ thông tin thẻ, vui lòng kiểm tra lại". Thông báo này sẽ được hiển thị phía trên nút "Xác nhận thanh toán". Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Trần Việt Hoàng | 2025-05-01 | Đúng vậy | 2025-05-01 | Hoàn thành
5 | Báo cáo và thống kê | Trong tài liệu ..., ở trang ... có kho lưu trữ báo cáo mô tả nhưng không rõ cách xử lý khi không có kho lưu trữ dữ liệu. Theo tôi hiểu, cần hiển thị thông báo "Không có dữ liệu tồn tại để hiển thị". Thông báo này sẽ được hiển thị giữa màn hình báo cáo. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Trần Việt Hoàng | 2025-06-01 | Đúng vậy | 2025-06-01 | Hoàn thành